## Slide 1
mini-swe-agent 框架优化 项目时间计划表
递归生成 × Agent 自进化
9月
10月
11月
12月
工作内容
W3
W4
W1
W2
W3
W4
W1
W2
W3
W4
W1
W2
W3
W4
递归生成 · 流水线验证
implement 阶段验证（17 模块并行）
W3 – W4
integrate 阶段验证（编译+全回归）
W4
atlas 端到端首跑 + baseline 对照
W4
递归生成 · 扩展优化
probe 多 CLI 风格适配（flag/urfave）
W1 – W2
plan/implement 模板与步数调优
W2 – W3
批量任务扩展与失败模式收集
W3 – W4
生成速度与 token 成本优化（缓存/增量/Flash 分工）
W1 – W2
Agent 自进化
自进化机制设计（跑分→归因→变异→重跑）
W3 – W4
自进化 v1 闭环验证（atlas）
W1 – W2
多轮进化迭代（分数/速度/成本）
W2 – W3
评测与收尾
全量 ProgramBench 评测
W4
结果分析与技术报告
W4
递归生成 · 流水线验证
递归生成 · 扩展优化
Agent 自进化
评测与收尾